附件1

2014年建设中医药强省专项资金项目实施方案

目 录

一．中医优势病种突破项目实施方案

二．中医临床重点专科建设项目实施方案

三．省名中医师承项目实施方案

四．地市级中医医院建设项目实施方案

五．县级中医医院建设项目实施方案

六．全国基层中医药工作先进单位创建项目实施方案

七．中医治未病预防保健服务示范单位建设项目实施方案

2014年建设中医药强省专项资金项目实施方案一

中医优势病种突破项目实施方案

为贯彻落实《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》（国发〔2009〕22号）、《中共广东省委 广东省人民政府关于建设中医药强省的决定》（粤发〔2006〕3号）、《广东省人民政府办公厅关于印发广东省推进中医药强省建设行动纲要（2014-2018年）的通知》（粤府办〔2014〕14号）等相关文件精神，保持和发扬中医药特色优势，促进中医药事业发展，根据《中医药强省建设专项资金使用和管理办法》，设立中医优势病种突破特色项目。

一、项目目标

中医优势病种是指在疾病总体和疾病的某一阶段、某一环节的防治上，疗效确切，体现中医药特色优势的病种。开展中医优势病种突破项目，既能不断提高临床疗效，又能促进中医药自主创新，实现中医药的医学转化。通过本专项的实施，达到三方面的目标，一是进一步形成并推广单病种中医、中西医结合诊疗规范，提高中医药防治重大疾病、疑难疾病、常见病和多发病的能力与水平，提升全省相关病种的中医药诊疗能力；二是在推广应用中医优势病种的同时，开展中医药优势病种的深化研究，争取取得一批优秀成果；三是人才队伍建设得到加强，工作团队结构更加合理，领军人才在全国学术地位明显提高。

二、项目范围和内容

（一）项目范围

我省中医药防治水平处于全国领先(先进)的病种、国家中医药管理局中医优势病种协作组广东省牵头病种等。

（二）项目内容

1、中医优势病种诊疗规范的制订和推广应用

遴选国家中医药管理局中医优势病种协作组广东省牵头病种，或中医药防治水平处于全国领先或先进的病种，经过对诊断标准、辨证规范、临床实用技术操作规范、中医药诊疗手段等的进一步总结、归纳和论证，形成能够指导我省实际临床工作的科学合理、安全有效的单病种中医、中西医结合诊疗规范，并向其他医院推广，带动全省相关病种的中医药诊疗能力。

2、中医优势病种深化研究

项目承担单位在推广应用中医优势病种防治技术的同时，吸纳全国相关领域优秀人才对中医优势病种防治的相关技术、方法等进行系统的研究，为进一步提高中医药临床疗效，指导防治实践提供支撑，争取取得一批重大的科研成果。

3、中医优势病种工作团队建设

以中医优势病种项目为切入点，带动工作团队的建设，经过3年的努力，中医优势病种工作团队在年龄、知识、职称、学历结构等方面更加合理，学术带头人的学术地位和知名度明显提高，核心成员得到成长，并培养出一批学术继承人。

三、项目组织实施和资金安排

(一)组织形式：省中医药局和各有关地市卫生计生行政（中医药管理）部门、高等医学院校负责项目的组织实施，并定期或不定期进行监督检查。各项目承担单位按照要求，进一步制定实施方案并组织实施。

1、项目申报工作。各地级以上市卫生计生行政（中医药管理）部门、高等医学院校及省直中医医院按申报指南的要求开展申报。项目的申报条件如下：

（1）具有防治水平在全国处于领先或先进的中医优势病种项目，技术成熟，疗效确切，使用方便，费用合理，与我省其他三级甲等医院同病种治疗技术相比具有明显的优势和发展潜力，短期内可以形成中医（中西医结合）诊疗规范，并根据不同的病种，推广应用到省内其他医疗机构（至少10家）。

（2）具有较好的基础设施条件，运行机制良好，管理科学规范，服务质量优良，重视行业作风建设，医德医风良好。

（3）有一支年龄、知识、职称、学历结构相对合理的中医药服务工作团队，学术带头人在全国同行中具有一定的学术地位和影响力，担任全国本领域专业委员会的常委以上职务，或担任我省本领域学会相关专业委员会的副主委以上。

2、项目评审和立项。各单位申报材料逐级报送至省中医药局，由省财政厅和省中医药局组织专家按照《广东省中医药强省建设专项资金管理办法》的有关规定进行评审。

3、项目实施。省中医药局、各相关地市卫生计生行政（中医药管理）部门、高等医学院校、省直中医医院管理和监督项目的实施。项目承担单位负责项目实施过程中的具体管理工作，成立项目办公室，制定实施方案，按专家组审定的实施方案组织开展工作；专家组负责提供技术指导，考核项目实施进展，以及项目的考核验收。

4、项目考核指标。考核指标作为中期评估的参考和验收的依据。

（1）中医优势病种推广应用项目指标

①对中医优势病种进行临床疗效总结分析，优化诊疗方案，编写本省行业内公认的、能在全省推广应用的单病种中医（中西医结合）诊疗规范。

②建立中医优势病种诊疗数据库，建立的数据库应体现优势病种的诊疗特色。

③中医优势病种门诊和住院病人量逐年提高，本院的中医优势病种诊疗总人次平均每年增加10%，中医优势病种防治技术推广应用到本省10家以上的医疗机构，推广应用中医优势病种的医疗机构诊疗总人次平均每年增加10%；需要住院的中医优势病种的住院病人平均每年增加5-10%（根据疾病发病率，由专家指导委员会确定），病床使用率≥95%。

④中医优势病种治愈好转率在原有的基础上进一步提高，推广应用医院治愈好转率增加10%，或疗效指标与本院相仿。需要住院治疗的中医优势病种平均住院日进一步减少。

⑤中医优势病种项目实施期间至少增加1种院内中药制剂，使用率占中医优势病种诊疗人次的30%以上。中医优势病种住院及门诊中药饮片（含免煎颗粒剂）使用率均达95%以上。

⑥每年至少举办1次诊疗方案推广培训班，至少接受10名以上各推广单位中医技术骨干人员进修学习。

（2）人才队伍建设指标

①工作团队：主要成员不少于10人，人员的年龄、知识、职称、学历结构更加合理；中医类别执业医师占执业医师比例≥60%，具有高级专业技术职务任职资格人员比例≥40%，具有硕士研究生以上学历人员比例≥80%。

②学术带头人：在中医优势病种的防治和研究方面成绩显著，治疗效果得到业内人士的普遍认同，是国家中医药管理局中医优势病种协作组的负责人，或担任国家相关专业委员会副主任委员以上职务、国家中医药管理局相关重点研究室主任、重点学科学术带头人或学科带头人等，或荣获省名中医称号，在国内该专业领域中具有较高的学术地位和知名度，在组织指导本优势病种中医临床诊疗工作以及中医诊疗方案的制定、实施和临床疗效总结方面发挥重要作用。

③核心成员：在本优势病种的工作团队中有2-3名核心成员，是学术带头人的重要助手，成为国家、省优秀中医临床人才，在中医优势病种的预防、治疗、研究中发挥了重要作用，取得了显著成绩，在该领域的知名度进一步提高。

④学术思想和临床经验继承人：培养2名以上的继承人，全面继承学术带头人的学术思想和临床经验，在中医优势病种的防治工作中逐步发挥作用，使本优势病种的防治工作后继有人。

（3）科研工作指标

①围绕提高优势病种中医临床疗效开展临床研究和相关的基础理论研究，有稳定的研究方向，近、中、远期研究目标清晰，研究水平在国内同病种中医药领域处于领先地位；承担或参与省部级以上科研课题≥2项；有标志性的研究成果，获得省级及以上科研成果或奖励1项以上。

②有以提高优势病种中医临床疗效为主题的学术论文在国内核心期刊或国际刊物上发表10篇以上。

（二）资金安排:2014年安排3600万元。扶持12个中医优势病种，每个项目300万元。

（三）招标采购:各项目单位应根据项目需要，结合本单位实际情况,合理制定采购品目、规格和数量，要按照法律法规的规定执行。

（四）每一项目执行时间为3年。

四、监督与管理

（一)项目承担单位要切实加强项目经费管理，做到专款专用，不得挪作他用，注重提高资金使用效益。

（二）省中医药局和财政厅将按有关规定，对项目实施情况和经费使用情况进行考核，并将项目执行的实际效果作为今后安排相关项目资金的依据。

2014年建设中医药强省专项资金项目实施方案二

中医临床重点专科建设项目实施方案

为贯彻落实广东省人民政府办公厅印发的《广东省推进中医药强省建设行动纲要（2014-2018年）》（粤府办〔2014〕14号），促进我省中医药事业发展，保持和发挥我省中医药特色优势，制定本中医临床重点专科建设项目实施方案。

一、项目目标

通过项目实施，充分发挥中医药的特色优势，促进中医临床专科能力建设、临床技术创新性研究和成果转化，提高我省中医专科临床服务能力，打造一批中医特色突出、优势明显、疗效显著、管理科学、具有示范带动作用的中医名科。

二、项目范围

申报单位为地市以上或三级中医医院，申报的专科应为国家中医药管理局或广东省中医药局“十五”、“十一五”中医重点专科,“十二五”中医重点专科建设项目或培育项目。从中遴选74个专科作为中医临床重点专科进行建设。已列入国家临床重点专科（中医类别）建设项目的专科不再申报。

- 建设内容

（一）加强基础条件建设：专科病房床位数≥60张或高于本院临床科室平均床位数，专科诊疗设备配置符合《中医医院医疗设备配置标准》（国中医药医政发〔2012〕4号），中医诊疗设备配置能够满足临床业务工作的需要，并达到省内领先或国内先进

水平。

（二）加强人才队伍建设：学术带头人具有较高学术水平，在全省或本地区相关专业学术组织担任重要职务；专科技术骨干以研究生为主体，学历结构、专业结构、职称结构合理，并在省或本地区学术组织中担任一定职务，建设一支具有较强发展后劲的专科队伍，培养出省内、国内的名中医和名专家。

（三）促进医疗技术发展：根据《中医医疗技术手册（2013普及版）》（国中医药医政医管便函〔2013〕81号）的技术目录，积极应用中医药特色技术和疗法。优势病种中医诊疗方案不断优化完善；具有3-5个明确的专科研究方向并取得较好成果。引进推广应用新技术、新方法。制定、优化本专科优势病种中医护理方案。有1个以上主要病种的疗效处于国内领先水平，对3个以上相关疑难病种的中医药疗效非常突出，至少有一个重点病种的中医药临床应用新技术或新成果向全省推广。培育出自身品牌，知名度与竞争力显著提高。

（四）提升中医药服务能力：专科门诊量、出院人数高于本区域三级中医医院同专科平均水平，并逐年增加；优势病种门诊量逐年上升，出院人数占所在科室出院人数的一半以上，区域外患者比例30%以上；平均住院日、平均住院费、平均门诊人次费用不高于本区域三级中医医院平均数值。形成独特的中医药专科护理方案，中医专科“治未病”服务广泛开展。对口支援3个以上单位的中医专科建设，取得一定成效。

（五）加强科研教学建设：承担或参与省级以上科研课题，获得高层次的科研成果或奖励。提高撰写高水平学术论文能力；

在中医药理论、技术、药物及设备、器械等方面有创新并得到同行公认；成为全省高层次专业人才培养基地。

（六）加强中医药文化建设：按照《中医医院中医药文化建设指南》（国中医药发〔2009〕23号）和《中医医院临床科室环境形象建设范例》的有关要求，结合本专科特点开展中医药文化建设，成为中医医院文化建设的示范。

四、申报与评审

- （一）申报条件：

1、基础条件较好：所在地市有健全的中医药管理机构，申报的专科医院有建设规划，专科床位数≥40张，门诊量与出院人数较大并逐年增加，专科医疗设备具有先进性，科室管理规范。申报单位必须按照重点建设的原则，保证临床重点专科有足够的发展空间，以及足够的相关条件支持。

2、医疗技术队伍合理：专科带头人在省内或国内有一定知名度，担任省级以上医学专科学会主要职务；有3个以上明确的专科骨干，医师、护士已形成一支年龄、学历和知识结构较为合理的学科队伍。

3、医疗服务能力较强：对中医优势病种诊治能力强，具有较强的解决疑难病症、急危重症能力，某些领域具有省内甚或全国领先的诊治技术，能解决严重影响人群健康的关键诊治问题，本领域临床收治的病例数、治疗效果处于全省领先水平。开展专科特色技术，专科医院制剂4种以上，3年中创新项目不少于2项，区域外患者不少于25%，对口帮扶单位不少于2家。

4、医疗质量较高：有较高的辨证论治率，门诊中药处方比

例30%以上，非药物疗法占门诊人次比例10%以上，开展单病种质量管理，病区质量高，中医诊断符合率大于95%，甲级病案率大于90%，择期手术患者术前平均住院日低于同级同类别医院平均水平。每天安排高级职称人员出门诊，开设专病门诊和预约服务。床位周转率、疾病治愈率及各项医疗质量评估指标都在省内同行中名列前茅。

5、科研教学实力较强：有较强的学术影响力，在学术委员会任主要职务，有2-3个稳定、明确的研究方向，牵头承担或参与1项以上国家或省重大科技项目并取得良好效果；获得过政府科技奖励1项以上；近三年在国内核心期刊发表论文3篇以上或对与编写省级以上教材；专科群体有一定的自主创新能力，相关科室对该专科有较强的技术支撑。注重学生教育和继续教育，充分发挥名老中医作用。

6.中医药文化氛围浓厚。能根据中医药文化精髓结合本专科特点进行人文及科室环境形象建设，服务水平优良，社会及患者满意率高。

（二）申报与评审。按照自主申请、平等竞争、择优支持的工作机制实施，申报者填写《广东省中医临床重点专科建设项目申请书》，经所在单位及上级主管部门审核批准后逐级报送至省中医药局，由省财政厅和省中医药局组织专家按照《广东省中医药强省建设专项资金管理办法》的有关规定进行评审。

五、实施与管理

（一）省中医药局对项目实施进行宏观管理与总体评价。2014年组织项目进行申报、评估。项目执行时间为三年。

（二）广东省建设中医药强省专项资金中医临床重点专科建设项目由省财政按100万元/科给予补助。由省中医药局、省财政厅按照有关规定管理与监督。项目单位辖区中医药管理部门负责项目日常监督管理。

（三）各项目建设单位要有专人负责，严格按照实施方案开展工作；各地级以上市卫生计生局（委）每年对项目建设单位的工作进行检查；省中医药局和省财政厅对项目建设进展情况以及经费使用进行考核和评估。

（四）项目完成后，省中医药局将组织专家进行项目验收，对项目单位执行情况、目标任务完成情况、项目实施效果、经费使用情况进行评价，形成验收结论。

2014年建设中医药强省专项资金项目实施方案三

广东省名中医师承项目实施方案

为贯彻落实《广东省推进中医药强省建设行动纲要（2014-2018年）》提出的关于加强中医药人才培养工作的要求，继承整理老中医药专家的学术经验和技术专长，培养造就一批中医临床骨干人才和中药技术人才，拟于2014-2017年开展广东省名中医师承项目。在全省范围内遴选一批有丰富、独到学术经验和技术专长的中医药专家为指导老师，选配具有一定专业理论和实践经验的中青年业务骨干为其继承人，采取师承方式进行培养，打造一批高素质的中医药人才队伍，进一步提高我省中医药防病治病水平。制定本实施方案如下。

一、项目目标

重视发挥名老中医药专家在人才培养中的作用，以传承名家名医的学术思想和临床经验为中心，以名师指导和熟读经典为重点，多途径、多方式开展培养工作。遴选150名省、市、县名中医和省、市中医优秀人才组成的一批省级中医药专家学术经验继承指导老师，按照每位指导老师指导2名中青年业务骨干，通过3年的跟师学习和临床实践，培养300名热爱中医药、医德高尚、理论功底扎实、实践能力较强的继承人。

二、项目范围及内容

（一）项目范围

1.指导老师。指导老师应为各级人民政府评选出的省市县

（区）名中医，第一、二批全国优秀中医临床人才、广东省优秀中医临床人才、各地市评选的优秀中医临床人才，目前仍在岗（或返聘）担任副主任医师、副主任药师等高级专业技术职务以上的中医药（含中医、中药、中西医结合、民族医药）专家。

2.继承人。继承人具备以下条件：爱岗敬业，品学兼优，有志于继承和研究老中医药专家学术经验并勇于创新；在中医、中西医结合、民族医医疗机构，综合医院从事中医、中药、中西医结合和民族医药工作，原则上具备中级及以上专业技术职称；不担任行政职务，身体健康，能够保证继承工作教学计划与任务的完成。

（二）项目内容

1.遴选程序。按照先遴选确定指导老师，再遴选确定继承人的顺序进行。各地各单位须按名额分配进行申报（名额分配表附后）

（1）指导老师的遴选程序：经符合条件的专家本人申请，填写《广东省名中医师承项目指导老师申报表》，经所在单位、地市卫生计生行政（中医药管理）部门推荐，逐级报送省中医药局。省级中医医疗机构直接报送省中医药局。由省财政厅和省中医药局组织专家按照《广东省中医药强省建设专项资金管理办法》的有关规定进行评审。

（2）继承人的遴选程序：按照每名指导老师选配2名继承人的要求，采取本人申请、导师同意、单位推荐、资格审核、相关考核、择优录取的方式进行。

申请人按照与指导老师专业对口的原则，填报《广东省名中

医师承项目继承人申报表》，经指导老师同意后，由继承人所在单位推荐，逐级报送至省中医药局。由省财政厅和省中医药局组织专家按照《广东省中医药强省建设专项资金管理办法》的有关规定进行评审。原则上指导老师、继承人为同一地区，支持跨单位进行跟师学习。各地、各单位在遴选时可适当考虑当地名中医、优秀中医人才及实践经验丰富、临床疗效显著、学养口碑俱佳的中医药人才的实际情况执行，在申报的名额中要有一定比例的中药专业指导老师和继承人。

2.培养方式。采取跟师学习、独立临床实践、理论学习的形式进行。

（1）跟师学习。继承人自进岗学习之日起，跟指导老师临床或实际操作的时间每周不得少于1.5个工作日，累计不少于180个工作日。

（2）独立临床实践。独立从事临床或实际操作的时间每周不得少于2个工作日，累计不少于250个工作日，其中在病房的临床实践累计不少于40个工作日。

（3）理论学习。采取集中授课、远程教学与自学研修相结合的方式进行，时间累计80个工作日。

3.教学任务

（1）以跟指导老师临床（实践）和独立临床（实践）为主，全面系统地继承指导老师的学术思想、临床经验或技术专长。每年完成不少于60个半天的跟师学习笔记；12篇1000字以上的学习心得或临床经验整理（月记）；20份指导老师临床医案总结。

（2）中医专业继承人以精读《内经》、《伤寒论》、《金匮要

略》及温病学等中医经典为主，学习1部以上与所从事专业密切相关的专科经典。中药专业继承人学习《神农本草经》、《本草纲目》、《雷公炮炙论》、《炮炙大法》以及《中药大辞典》、《中药炮制学》等典籍、著作，并重点掌握1-2项中药技术。民族医药的继承人学习本民族医药学经典。每年撰写典籍学习心得4篇以上。

（3）指导老师每周临床或实际操作带教时间不得少于1.5个工作日，并对继承人撰写的跟师笔记、学习心得、临床医案总结进行批阅，批语要针对其中的问题予以指导，有针对性和指导性，能体现指导老师的学术和水平。

4.预期成效

（1）中医药理论功底更加扎实，中国传统文化知识进一步加强。学习指导老师指定的古典医籍，领悟古籍精华。

（2）基本掌握指导老师的学术经验和技术专长，中医临床诊疗水平、临床疗效或技能技艺水平在原有基础上有较大提高。

（3）按照中医药学术特点和发展规律，结合指导老师的学术经验，对本学科领域的某一方面能提出新的见解和新的观点。

（4）中医专业继承人结业时提交由本人独立完成的、能反映指导老师临床经验和专长的体现疾病诊疗全过程的临床医案总结60份。中药专业继承人结业时应提交反映指导老师中药加工、炮制、鉴别、制剂工艺等方面的特色技艺材料60份。

（5）提交1篇体现指导老师学术思想和临床（实践）经验、具有创新观点和一定学术价值和临床（实践）意义的结业论文，2万字以上并附有2000字的论文摘要。

三、项目组织实施

（一）组织形式。

名中医师承项目实行省中医药局、各地卫生计生行政（中医药管理）部门及各单位主管部门、带教单位三级管理机制。

1.省中医药局负责全省师承工作的管理。成立省名中医师承项目专家委员会, 遴选指导老师和继承人，组织指导老师和继承人签订继承教学协议，制定继承教学计划，并负责日常工作的管理。

2.各地卫生计生行政（中医药管理）部门负责本地区中医药传承型人才培养工作的组织、协调、指导和日常工作的管理。并指导带教单位加强对跟师笔记、月记、医案等相关继承文书格式和质量的规范管理，细化管理措施，对相关材料进行登记、存档，并注意对原始材料的保存，完善档案管理。省级中医医疗机构的管理工作由省中医药局组织完成。

3.指导老师所在单位负责本单位继承工作的组织实施及阶段、年终考评和日常工作的管理。各用人单位要为继承人跟师学习提供良好的学习环境和财力支持。

（二）资金安排。

2014年省财政安排支持省名中医师承项目150个，每个扶持6万元。

四、项目执行时间

项目执行时间为3年。2014年底前完成指导老师、继承人遴选工作，继承人开始进岗跟师学习。

五、项目监督与管理

（一）项目经费管理。

1.严格按照省有关专项资金管理的规定执行，加强项目经费管理，提高资金使用效益。

2.下达各地、各单位的项目经费必须专款专用，不得挪作他用。

3.各地卫生计生行政（中医药管理）部门、各单位应有专人负责项目管理，建立管理档案，加强项目过程监督管理。

4.项目完成后，各地卫生计生行政（中医药管理）部门、各单位会同财政部门将项目总结评估报告报省财政厅、省中医药局。

5.省财政厅和省中医药局将按有关规定对项目经费使用、项目实施效果等进行考核。

（二）考核评估。继承工作的考核分为平时考核、年度考核和结业考核。

1.平时考核由指导老师和带教单位负责进行。主要考核继承人平时学习情况、跟师临床和独立临床时间。

2.年度考核由各地卫生计生行政（中医药管理）部门负责。考核时必须以原始材料为依据，按照统一印制的《年度考核表》规定的内容和要求，逐项检查和考核。年度考核结果，报省中医药局。省级中医医疗机构的年度考核由省中医药局组织开展。年度考核不合格者，应及时予以淘汰。

3.结业考核由省中医药局负责。组织同行专家成立考核小组，严格按照继承人结业考核指标、考核方法和考核程序进行。结业考核采用积分制，包括日常继承表现、实绩考核、临床（实

践）技能考核、结业论文考核。结业考核不合格者，不予结业出师。

（三）异常情况处理措施。

1.因继承人原因不能正常跟师学习情况处理：继承人继承学习时间原则上不得中断。对确有特殊原因，中断继承学习3-6个月者，经各地卫生计生行政（中医药管理）部门同意，报省中医药局批准后，可继续学习，并补足其短缺的教学和实践时间；中断学习时间6个月以上者，协议自行终止，取消继承人资格，并追回省财政拨付的经费补贴。

2.因指导老师原因不能继续带教情况处理：继承人进岗学习时间超过2年半并学有成效者，经各地卫生计生行政（中医药管理）部门同意，报省中医药局批准后，可自行整理、学习和研究指导老师的学术经验，继续完成继承学习任务；继承人进岗学习时间超过1年者，经各地卫生计生行政（中医药管理）部门同意，报省中医药局批准后，可转跟其他相应专业的指导老师学习，并重新签订继承教学协议，学习时间须延长半年；继承人进岗学习时间不满1年者，应终止学习。

（四）其他情况。

1.通过结业考核的继承人，由省中医药局颁发出师证书，同时对指导老师颁发导师证书。

2.指导老师和继承人在继承教学期间的工资及其他福利待遇均由各自所在单位发给。

3.继承人在学习期间按计划学习并经年度考核合格者，继承人和指导老师每年均获得I类中医药继续教育学分25分。

4.结业考核后，省中医药局组织专家委员会评选继承人优秀临床医案、优秀论文，并结集出版。

广东省名中医师承项目指导老师名额分配表（2014年度）

| 地市/单位 | 分配名额 |
| --- | --- |
| 广东省第二中医院 | 6 |
| 广东省中西医结合医院 | 2 |
| 祈福医院 | 1 |
| 广州中医药大学 | 30 |
| 中山大学 | 3 |
| 暨南大学医学院 | 1 |
| 广东医学院 | 2 |
| 广东药学院 | 1 |
| 广州医科大学 | 3 |
| 南方医科大学 | 3 |
| 省人民医院 | 1 |
| 省第二人民医院 | 1 |
| 省妇幼保健院 | 1 |
| 广州 | 16 |
| 深圳 | 12 |
| 珠海 | 2 |
| 汕头 | 4 |
| 佛山 | 9 |
| 韶关 | 4 |
| 河源 | 2 |
| 梅州 | 4 |
| 惠州 | 2 |
| 汕尾 | 1 |
| 东莞 | 5 |
| 中山 | 3 |
| 江门 | 6 |
| 阳江 | 4 |
| 湛江 | 2 |
| 茂名 | 3 |
| 肇庆 | 5 |
| 清远 | 2 |
| 潮州 | 3 |
| 揭阳 | 3 |
| 云浮 | 2 |
| 顺德 | 1 |
| 合计 | 150 |

2014年建设中医药强省专项资金项目实施方案四

地市级中医医院建设项目实施方案

根据《广东省推进中医药强省建设行动纲要》（2014—2018）、《中医药强省建设专项资金使用和管理办法》等文件精神，为进一步加强中医药服务体系建设，完善地市级中医医院设置，增强地市级中医医院作为区域中医医疗、预防、保健、康复，中医临床科研，中医药适宜技术推广和中医药专业技术人员培养中心的重要作用，省财政安排专项资金，用于支持地市级中医医院项目建设。

一、项目目标

通过开展市级中医医院项目建设，扶持引导尚未建有三级中医医院的地市根据地方的经济发展情况和医疗机构设置规划建设规模适度，设施设备完备，服务功能完善，人员结构合理，中医特色突出，服务质量优良的三级中医医院，成为本地区中医医疗、预防、保健、康复、中医临床科研、中医药适宜技术推广和中医药专业技术人员培养中心。

二、项目范围及内容

（一）省财政对粤东西北地区尚未建有三级中医医院的地市，按每市一所扶持其按照三级中医医院的标准开展建设。2014年扶持1个项目开展建设。

（二）省财政对每个项目单位给予资金扶持1000万元。按照三级中医医院标准开展建设，主要内容如下：

1、改善基础设施条件。彻底改变房屋不足与陈旧、基本医疗设备短缺的状况，业务用房建设依照《中医医院建设标准》（建标106—2008）确定的三级中医医院标准执行。医院的功能、任务和定位明确，保持适度规模，医院编制及实有床位数均≥400张，科室设置、每床建筑面积、人员配备和设备、设施符合三级中医医院基本标准。

2、完善临床科室设置。中医特色的临床科室达到10个以上(中医内科、外科、妇科、儿科、骨伤科、眼科、针灸科、推拿科、肛肠科、皮肤病科等)，有条件的一级临床学科进行二级专业分科。在国家中医药管理局印发的诊疗方案基础上，科室制定至少3个以上常见病及中医优势病种中医诊疗方案，并体现医院本科室临床实际和特色，诊疗方案基本要素齐全。

3、增强综合服务能力。中医药防治常见病多发病的能力显著提高，防治重大疾病、慢性病的能力明显增强，在传染性疾病和地方病防治中能更好地发挥中医药的作用。急诊急救能力提高明显，成为当地急诊急救网络的重要成员单位。临床检验部门设置、布局、设备设施符合《医疗机构临床实验室管理办法》，服务项目满足临床诊疗需要，能提供24小时急诊检验服务。医学影像（普通放射、CT、MRI、超声、核素成像等）部门设置、布局、设备设施符合《放射诊疗管理规定》，服务项目满足临床诊疗需要，提供24小时急诊影像服务。

4、突出中医药特色优势。临床疗效更加显著，每个项目单位建成不少于3个省级以上重点中医专科（专病）。具有提供“治未病”服务的平台，健康状态辨识及其风险评估区域、健康咨询与指导区域、健康干预区域、辅助区域等区域定位明确。

5、提高医院中药制剂能力。中药房设置达到《医院中药房基本标准》。建有符合医院制剂配制要求的基础设施条件，医院中药特色制剂的质量和配制水平明显提高，能满足中医临床和人民群众对医院中药制剂的需要。

6、改善中医药科研条件。为科研工作提供适当的经费、条件与设施，针对本地区的主要疾病开展临床科研工作，引进消化吸收中医药科研成果，组织筛选和推广中医药适宜技术。

7、加强继续教育能力。教学师资、设备设施符合中医药院校教育和中医药继续教育的要求。能承担本科及以上医学生临床教学、实习任务和住院医师规范化培训、基层中医临床骨干培训任务。成为省级中医药继续教育基地。

8、优化人员结构。中医类别执业医师占执业医师总数的比例≥60%；或中医类别执业医师占执业医师总数的比例未达到60%，但比上年度增长超过了5个百分点。建设一支专业、学历、职称、年龄结构合理的专业技术队伍，拥有一批中医理论功底深厚、临床业务能力突出的学科带头人和技术骨干。

三、遴选原则

（一）严格标准，控制规模。

项目建设规模和投资要严格按照《中医医院建设标准》的有

关规定确定。建设项目床位数应结合所在地区的经济发展水平、卫生资源、中医医疗服务需求等因素统筹测算。在充分利用现有基础设施条件的基础上，根据资金规模，量力而行，以改、扩建为主，按建设完工时间计划建成后即能投入正常使用。严格控制新建项目。

（二）前期工作到位。

1、申报项目所在地市级人民政府应将项目建设纳入本地区卫生发展规划，在充分考虑区域内卫生资源、人口数量、自然和交通等因素的基础上，编制本地区地市级中医医院具体项目建设计划，落实相关政策措施。

2、落实用地和建设资金。申报项目所在地市级人民政府负责落实项目建设用地，减免相关配套费用，降低建设成本。项目所需地方配套投资由项目所在地市级政府负责落实。

3、建设项目前期工作应具有良好的工作基础，已取得环评、土地预审、规划、能评、稳评、概算等相关批文，具备在专项资金计划下达后可立即开工建设的基本条件。优先安排取得建设工程施工许可证的项目。

（三）建设要满足业务用房与应急救治（重症监护、手术、急诊室等）、污水垃圾处理、配电等辅助设施同步建成的要求。病床设置要充分考虑群众的基本医疗需求，病房应以3-6人/间为主，此类病房要占到病房建设数的80%以上。

（四）项目单位应在项目资金到位之日起3年内完成项目建设任务并投入使用。

四、项目组织实施

（一）总体安排。

2014年安排市级中医医院建设项目1个，扶持1000万元,建设周期为3年。

（二）组织形式。

1、省中医药局会同省财政厅负责组织申报、项目立项并对项目实施进行管理与效果评估。

2、项目所在市中医药管理部门（卫生计生部门）负责辖区内项目的申报、实施工作，并对项目实施进行监督管理和评估。

五、项目监督与管理

（一）省中医药局会同省财政厅加强对项目资金管理的领导，对项目单位的申报、资金使用管理等全过程进行指导和监督。

（二）项目单位要成立以医院院长为组长的项目领导小组，认真落实项目法人责任制、招标投标制、合同管理制、工程监理制和质量责任终身制，确保人员安全，资金安全，工程安全。在项目招投标、实施和质量管理、物资采购和资金安排使用等方面加强内控机制建设。落实基本建设程序，切实把好建筑材料质量关、工程施工质量关，确保实现建设目标。每季度终了10天内报送项目建设进度。

（三）项目单位要严格按照《中医药强省建设专项资金使用和管理办法》的规定使用资金，确保资金使用效率。切实加强项目经费管理，做到专款专用，不得挪作他用，不得用于房屋购置、征地等费用，不得用于偿还拖欠工程款。

（四）项目完成后2个月内，项目所在地市级中医药管理部门（卫生计生管理部门）应会同财政部门将总结评估报告报送省中医药局和财政厅。

（五）省中医药局和财政厅按照有关规定，对项目经费使用情况进行考核，并将各地项目执行的实际效果作为今后安排相关项目资金的依据。

2014年建设中医药强省专项资金项目实施方案五

县级中医医院建设项目实施方案

根据《广东省推进中医药强省建设行动纲要》（2014—2018）、《中医药强省建设专项资金使用和管理办法》等文件精神，为进一步加强中医药服务体系建设，发挥县级中医院在农村基层中医服务体系中的龙头作用，满足基层群众对中医药基本医疗服务的需求。省财政安排专项资金，用于支持县级中医医院项目建设。

一、项目目标

通过开展县级中医医院项目建设，扶持引导部分粤东西北县（区）根据地方的经济发展情况和医疗机构设置规划，切实加强县级中医院建设，改变业务用房不足、房屋破旧和基本医疗设备短缺的现状，使其就医环境和医疗设备条件与基本功能和承担任务相适应，为基层中医医院继承发展中医提供必要的条件，基本满足当地农村、城镇居民对中医药基本医疗服务的需求。

二、项目范围及内容

（一）省财政对粤东西北地区及江门市辖恩平、开平、台山尚未列入中央和省级建设项目的一批县级中医院，扶持其按照二级甲等中医医院标准开展建设，使之满足当地农村、城镇居民对中医药基本医疗服务的需求。2014年安排扶持3个项目开展建设。

（二）省财政对每个项目单位给予资金扶持800万元。按照二级中医医院标准开展建设，主要内容如下：

1、改善基础设施条件。彻底改变房屋不足与陈旧、基本医疗设备短缺的状况，业务用房建设依照《中医医院建设标准》（建标106—2008）确定的二级中医医院标准执行。医院的功能、任务和定位明确，保持适度规模，医院床位数、科室设置、每床建筑面积、人员配备和设备、设施符合二级中医医院基本标准。

2、完善临床科室设置。具有中医特色的临床科室达到10个以上(中医内科、外科、妇科、儿科、骨伤科、眼科、针灸科、推拿科、肛肠科、皮肤病科等)，有条件的一级临床学科进行二级专业分科。在国家中医药管理局印发的诊疗方案基础上，科室制定至少2个以上常见病及中医优势病种中医诊疗方案，并体现医院本科室临床实际和特色，诊疗方案基本要素齐全。

3、增强综合服务能力。中医药防治常见病多发病的能力显著提高，防治重大疾病、慢性病的能力明显增强，在传染性疾病和地方病防治中能更好地发挥中医药的作用；急诊急救能力提高明显，成为当地急诊急救网络的重要成员单位。临床检验部门设置、布局、设备设施符合《医疗机构临床实验室管理办法》，服务项目满足临床诊疗需要，能提供24小时急诊检验服务。医学影像（放射、超声、CT等）部门设置、布局、设备设施符合《放射诊疗管理规定》，服务项目满足临床诊疗需要，提供24小时急诊影像服务。

4、突出中医药特色优势。每个项目单位建成不少于1个省

级以上重点中医专科（专病）或3个以上市级重点中医专科（专病）。为发展“治未病”服务提供支撑，合理设置和建设“治未病”服务平台，按照要求规范提供“治未病”服务，积极应用“治未病”服务技术，技术应用符合相关规范。

5、提高医院药剂服务能力。建设达到国家有关标准要求的中药房，中药饮片满足中医临床用药要求。

6、增强中医药新技术引进和开展能力。针对本地区的主要疾病引进消化吸收中医药科研成果，推广中医药适宜技术。

7、加强继续教育能力。能组织实施中医药继续教育项目，开展多层次、多形式的中医药继续教育，成为本地区中医药继续教育基地。能承担政府分配的培养基层医疗机构（乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务机构）中医药人才的指令性任务和医学院校医学生的中医临床教学、实习任务或承担本地区中医、中西医结合全科医师培养任务。

8、优化人员结构。中医类别执业医师占执业医师总数的比例≥60%；或中医类别执业医师占执业医师总数的比例未达到60%，但比上年度增长超过了5个百分点。建设一支专业、学历、职称、年龄结构合理的专业技术队伍。

三、遴选原则

（一）严格标准，控制规模。

项目建设规模和投资要严格按照《中医医院建设标准》的有关规定确定。建设项目床位数应结合所在地区的经济发展水平、卫生资源、中医医疗服务需求等因素统筹测算。在充分利用现有

基础设施条件的基础上，根据资金可能，量力而行，以改、扩建为主，按建设完工时间计划建成后即能投入正常使用。严格控制新建项目。

（二）前期工作到位。

1、申报项目所在县（区）级人民政府应将项目建设纳入本地区卫生建设发展规划，在充分考虑区域内卫生资源、人口数量、自然和交通等因素的基础上，编制本地区县（区）级中医医院具体项目建设计划，落实相关政策措施。

2、落实用地和建设资金。申报项目所在县（区）级人民政府负责落实项目建设用地，减免相关配套费用，降低建设成本。项目所需地方配套投资由项目所在县（区）级政府负责落实。

3、建设项目前期工作应具有良好的工作基础，已取得环评、土地预审、规划、能评、稳评、概算等相关批文，具备在专项资金计划下达后可立即开工建设的基本条件。优先安排取得建设工程施工许可证的项目。

（三）建设要满足业务用房与应急救治（重症监护、手术、急诊室等）、污水垃圾处理、配电等辅助设施同步建成的要求。病床设置要充分考虑群众的基本医疗需求，病房应以3-6人/间为主，此类病房要占到病房建设数的80%以上。

（四）项目单位应在项目资金到位之日起2年内完成项目建设任务并投入使用。

四、实施步骤

（一）总体安排。

2014年省财政安排县级中医医院建设项目3个，每个扶持800万元,建设周期为3年。

（二）组织形式。

1、省中医药局会同省财政厅负责组织申报、项目立项并对项目实施进行管理与效果评估。

2、项目所在县中医药管理部门（卫生计生部门）负责辖区内项目的申报及实施工作，并对项目实施进行监督管理和评估。

五、保障措施

（一）省中医药局会同省财政厅加强对项目资金管理的领导，对项目单位的申报、资金使用管理等全过程进行指导和监督。

（二）项目单位要成立以医院院长为组长的项目领导小组，认真落实项目法人责任制、招标投标制、合同管理制、工程监理制和质量责任终身制，确保人员安全，资金安全，工程安全。在项目招投标、实施和质量管理、物资采购和资金安排使用等方面加强内控机制建设。落实基本建设程序，切实把好建筑材料质量关、工程施工质量关，确保实现建设目标。每季度终了10天内报送项目建设进度。

（三）项目单位要严格按照《中医药强省建设专项资金使用和管理办法》的规定使用资金，确保资金使用效率。切实加强项目经费管理，做到专款专用，不得挪作他用，不得用于房屋购置、征地等费用，不得用于偿还拖欠工程款。

（四）项目完成后2个月内，项目所在县（区）级中医药管理部门（卫生计生管理部门）应会同财政部门将总结评估报告

逐级上报送省中医药局和财政厅。

（五）省中医药局和财政厅按照有关规定，对项目经费使用情况进行考核，并将各地项目执行的实际效果作为今后安排相关项目资金的依据。

2014年建设中医药强省专项资金项目实施方案六

广东省创建全国基层中医药工作先进单位项目实施方案

为贯彻落实《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》（国发〔2009〕22号）、广东省委、省政府关于建设中医药

强省决定及《广东推进中医药强省建设行动纲要（2014-2018年）》，推进基层中医药服务能力建设，根据《全国基层中医药工

作先进单位评审命名管理办法）》，《全国基层中医药工作先进单位建设标准（2013年版）》的工作要求，制定实施广东省全国基层中医药工作先进单位创建项目工作方案。

一、目标与任务

加强基层中医药服务队伍建设，完善基层中医药服务网络，大力推进中医药进农村、进社区，强化基层中医药服务功能，提升基层中医药服务能力和水平，促进全省基层卫生服务机构有效开展中医药服务，满足居民健康需求，使中医药更好地为改善民生、为经济社会发展服务，成功创建全国基层中医药工作先进单位。

二、建设项目

（一）项目范围。

在粤东西北地区及江门市辖恩平、开平、台山，以县（区）为单位申报全国基层中医药工作先进单位创建项目，从中遴选10个具有优势的创建项目加以扶持和建设，推动基层中医药工作发展。

（二）项目内容。

通过3年的建设，各项指标达到《全国基层中医药工作先进单位建设标准（2013年版）》的工作要求。主要指标如下：

1、建立基层中医药工作的组织领导和管理机制。

(1)将中医药工作纳入本县（市、区）经济社会发展规划、

卫生事业发展规划和县（市、区）政府年度工作目标，并组织实施。

(2)县（市、区）政府成立基层中医药工作先进单位创建

领导小组，制定基层中医药工作先进单位创建工作实施方案，纳入年度工作计划，并组织实施。

(3)县（市、区）卫生计生部门有分管中医药工作的领导，

设立中医药工作管理机构，配备专职干部，分管领导和专职干部熟悉中医药政策和中医药工作情况。

(4)建立中医药事业经费财政投入增长机制，近3年占全

县（市、区）政府卫生投入10%以上或以8%以上年均增长。

(5)制定一系列鼓励发挥中医药特色优势的基层中医药

医保支付政策及基本药物政策。

(6)制定以公益性和中医药特色为核心的中医医院监管制度，落实政府对公立中医医院的倾斜政策和补偿机制。

(7)制定加强对辖区内各级各类中医医疗机构和其他医疗卫生机构中医药服务的管理措施，和实施国家基本药物制度的政策措施，严格中药饮片、中成药、医疗机构制剂的使用管理，严格执行中医药技术标准规范。

(8)制定县级医院、基层医疗卫生机构中医药服务工作考核

机制，并纳入年度工作考核目标。

2、健全基层中医药服务网络

(1)县级中医医院达到二级甲等标准，中药房和信息化建设

达到《医院中药房基本标准》、《中医医院信息化建设基本规范》要求。

(2)县级综合医院设置中医科、中药房，并达到《综合医院

中医临床科室基本标准》、《医院中药房基本标准》要求，中药煎药室符合《医疗机构煎药室管理规范》要求。

(3)社区卫生服务中心和乡镇卫生院按照国家有关政策要

求，100%设置中医科、中药房，并配备中医诊疗设备；95%社区卫生服务中心和乡镇卫生院设置中医药综合服务区；中医诊疗设备≥4类；中药饮片≥300种，提供煎药服务。

(4)社区卫生服务站≥80%、村卫生室≥75%配备针灸、火罐、刮痧板及TDP神灯等中医诊疗设备；40%以上的社区卫生服务站、村卫生室配备中药饮片≥100种，或由社区卫生服务中心、乡镇卫生院统一配送；其他社区卫生服务站、村卫生室配备中成药≥50种。

(5)建立了县级医院和城市大中型医院与基层医疗卫生机构中医药业务协作机制。县级中医医院对基层医疗卫生机构开展多种形式的业务指导，建立了有效的双向转诊制度；县级综合医院与城市大中型综合医院对口支援基层医疗卫生机构，中医药为技术帮扶的重要内容。

3、加强基层中医药人才队伍建设。

（1）95%以上社区卫生服务中心、90%以上的乡镇卫生院中

医类别医师占比≥25%，其中中级职称中医类别医师：社区卫生服务中心≥2名、乡镇卫生院≥1名。

（2）承诺80%以上社区卫生服务站配备≥1名中医类别医师或提供中医药服务临床类别医师；75%以上村卫生室配备≥1名以中医药服务为主的乡村医生或中西兼备的乡村医生。

（3）制定中医类别全科医生岗位培训、转岗培训或规范化培训办法，中医类别全科医生占比基层全科医生≥20%、占比中医类别医师≥50%。

（4）制定基层中医药人员继续教育或专业学历教育的措施，人员培训率100%，临床类别医师与乡村医生中医药知识与技能培训率≥90%。

（5）开展基层老中医药专家师带徒工作。

4、基层中医医疗服务开展具有成效。

（1）社区卫生服务中心、乡镇卫生院运用≥6种中医药技术方法治疗基层常见病、多发病。

（2）社区卫生服务中心、乡镇卫生院门诊中医处方（包括中药饮片、中成药和中医非药物处方）数占比≥30%，中药饮片处方占比≥5%，中医非药物处方占比≥5%。

（3）社区卫生服务站、村卫生室中医处方（包括中药饮片、中成药和中医非药物疗法）占比≥30%。

（4）县级中医医院设立基层中医药适宜技术推广基地，配置场地、设备；建立中医药适宜技术推广师资队伍，分层分类开展中医药适宜技术推广。

（5）社区卫生服务中心、乡镇卫生院开展≥15项中医药适

宜技术；社区卫生服务站、村卫生室开展≥6项中医药适宜技术。

（6）社区卫生服务中心、乡镇卫生院应用中医药康复手段提供康复治疗。

5、制定基层中医预防保健服务措施。

（1）开展老年人、儿童等人群的中医药健康管理，目标人群覆盖率≥38%。

（2）在孕产妇、高血压及2型糖尿病患者中选择≥1项开展中医药健康管理试点工作。

（3）对城乡居民开展养生保健知识宣教等中医药健康教育内容占比≥50%。

6、中医药服务满意率和知晓率达到要求。

（1）城乡居民中医药常识知晓率≥90%；对县级医院和基层医疗卫生机构中医药服务知晓率≥85%；对县级医院和基层医疗卫生机构中医药服务满意率≥85%。

（2）县级医院和基层医疗卫生机构中医药人员对中医药相关政策知晓率率≥85%。

三、申报与评审

（一）申报条件。

1、积极落实中医药服务政策措施。当地政府重视和支持中医药工作，扶持和促进中医药事业发展，申报的县（区）有健全的中医药管理机构。贯彻落实财政补助政策，保证对基层医疗卫生机构开展中医药服务所需的投入。

2、中医药服务网络比较完善。形成以县（区）、乡镇、社区，

及村卫生和社区卫卫生服务站三级中医药服务网络，大力发展民营中医医疗机构。

3、中医药服务基本条件较好。基层医疗机构设置中医科、中药房，并具有中医药特色。

4、基层中医药服务能力强。加强特色专科专病建设，大力开展各项中医诊疗技术项目，加强中医药健康教育，提高中医药服务知晓率和满意率。
　  5、中医药服务队伍素质较高。积极组织开展基层中医药人员培训工作，不断提高中医药服务能力和水平。
    （二）申报材料。

1、地级以上市卫生计生中医药管理部门报送创建项目的申报文件；

2、《全国基层中医药工作先进单位创建项目申报表》（见附件）；

3、申报地区的县（市、区）先进单位创建项目的建设规划、实施方案。

（三）申报与评审。

各地市组织各县（市、区）卫生计生部门申报全国基层中医药工作先进单位创建项目，申报材料经所在县（市、区）人民政府同意后，由各地市主管部门对各单位报送材料的真实性和可行性进行审核评估，加具意见，报送省财政厅和中医药局组织专家按照《广东省中医药强省建设专项资金管理办法》的有关规定进行评审。

四、项目资金

省级财政资金扶持每个创建单位200万元，主要用于项目指标内容建设。

五、实施与管理

在确定创建单位后，各单位应对照标准要求积极进行创建按计划完成建设内容，并按程序申报全国基层中医药工作先进单位。

（一）创建阶段：各单位对照《建设标准》开展自测自评工作，查漏补缺，完善提升。县（市、区）卫生局根据《建设标准》对各基层医疗卫生机构创建工作进行督查评估，并提出整改意见。各地市组织对各县（市）、区创建工作进行初评。
　　（二）申报阶段：各县（市）、区按照全国（省）基层中医药工作先进单位建设工作管理办法规定的程序向省中医药局申请审核验收。
　　（三）迎检阶段：全力做好迎接国家中医药管理局组织的评审验收工作，争取建设项目创建活动评审验收合格率达100%。

经过创建，力争到2018年前我省增加10个全国基层中医药工作先进单位。
    六、项目监督与管理

1、各项目单位要加强组织领导、落实专人负责，建立工作机制和项目考核管理办法。

2、加强项目经费管理、做到专款专用。加强项目绩效评价。省中医药局、财政厅适时组织专家进行抽查核实。

3、加强项目评价总结。省中医药局负责项目实施的领导、组织协调、监督检查工作，并对项目进行总体评估。各地市中医

药管理部门负责对创建单位业务指导，县（市、区）中医药管理部门负责项目具体实施和日常管理，并对项目实施情况进行监督检查，适时开展中期评估。

2014年建设中医药强省专项资金项目实施方案七

中医“治未病”预防保健服务示范单位建设项目实施方案

为贯彻落实广东省人民政府办公厅印发的《广东省推进中医药强省建设行动纲要（2014-2018年）》（粤府办〔2014〕14号），推进国家中医药管理局中医特色预防保健服务体系建设试点省工作，积极发展中医预防保健服务，结合我省实际，提出广东省中医治未病预防保健服务示范单位建设项目实施方案。

- 一、项目目标

通过项目实施，加强医疗机构中医“治未病”科建设，大力培养和提高中医药预防保健专业技术人员的能力和素质，建立规范的服务平台、技术方案、服务流程和评价体系，构建中医特色明显、技术适宜、形式多样、服务规范的“治未病”预防保健服务网络。

- 二、项目范围

2014年省财政在全省范围内扶持15个中医“治未病”预防保健服务项目建设。其中地市级项目5个，每个扶持200万元；县（市、区）级项目10个，每个扶持100万元。同一辖区内地市级项目和县（市、区）级项目不重复安排。

- 三、遴选原则

（一）地方政府高度重视、积极支持中医药预防保健服务事业的发展，申报的地市或县（市、区）有健全的中医管理部门，有专职人员负责中医药预防保健及康复服务工作。

（二）政府举办的地市级中医医院设有“治未病”科室，具备开展中医药预防保健及康复服务的基本设施设备，区域划分合理，有专职中医药预防保健及康复服务人员。
    （三）辖区内县（市、区）级中医医院和一定数量的社区卫生服务中心或乡镇卫生院具备开展中医药预防保健及康复服务工作的基础条件。
    四、建设内容

（一）中医药预防保健服务提供平台建设。项目单位要通过示范单位建设，指导辖区内中医医疗机构建设完善“治未病”科，配备中医体质辨识等诊疗设备，制订和实施高危人群中医预防保健服务技术指南，开展服务效果总结、分析及评价工作，提高中医预防保健服务能力。
    （二）深入基层积极开展中医药预防保健及康复服务。发挥市级或县（市、区）级中医医院技术和指导中心功能，为基层提供咨询指导等工作。

1、中医健康教育。深入基层开展形式多样的健康教育活动，包括：积极开展现场咨询活动，为基层群众提供中医预防保健知识指导；定期深入基层有针对性的根据不同人群开展各类健康讲座；发放中医预防保健知识手册和宣传资料等。

2、中医体质辨识与健康评估。定期深入基层开展中医体质辨识和健康评估服务，对广大群众进行中医体质辨识和健康状况评估，并出具相应报告，为个体进行自我保健和适当的健康干预提供依据。

3、适当的中医健康干预和中医康复治疗服务。依托相应的

仪器设备，由专业人员开展一些简单可操作的中医药干预项目，包括推拿、针灸、刮痧、贴敷、小儿捏脊、饮食起居指导等。每个项目单位每月下基层2次，随车至少安排5名工作人员，其中包含1名副主任医师、1名主治医师、1名护士、1名技师和1名司机，平均每次提供咨询、健康评估、干预等服务150人次，每次健康宣教受众可达300人次。
    （三）中医药预防保健服务人员队伍建设。以地市级中医医院或县（市、区）级中医医院为龙头，加强对基层医疗机构内现有医生的培训工作，丰富其中医药预防保健及康复知识、方法，推广应用适合当地居民的中医药预防保健及康复服务技术和方法等，提高基层中医药预防保健及康复服务工作的效果。对社会性独立养生保健服务机构从业人员开展中医预防保健调理师培训工作，强化中医预防保健知识和技术，规范中医预防保健服务行为，逐步建立中医预防保健服务人员准入制度，提高中医预防保健服务人员队伍素质。
    （四）中医药预防保健服务能力建设的管理与指导。区域中医药管理部门要成立工作领导小组，加强与政府有关部门的协调，并争取在项目建设上予以财力支持。开展社会性独立养生保健服务机构调查摸底和准入监管、服务收费项目设立及收费标准制定、中医药预防保健及康复服务的相关政策或纳入基本公共服务的范围等政策研究工作。
    五、申报与评审

申请中医治未病预防保健服务建设项目的单位为地市或县（市、区）卫生计生局（委），填报《广东省中医治未病预防保

健服务示范单位项目建设申请书》并附实施方案，申报材料逐级报送至省财政厅和中医药局组织专家按照《广东省中医药强省建设专项资金管理办法》的有关规定进行评审。

六、组织实施

(一）组织形式。
    省中医药局负责项目实施的领导、组织协调、监督检查工作，并对项目进行总体评估。申请的地市或县（市、区）为项目实施单位，自行统筹确定辖区内的示范创建单位并进行业务指导，负责项目具体实施和日常管理，并对项目实施情况进行监督检查与评估。

（二）资金安排。

省财政按每个地市级项目200万元；县（市、区）级项目100万元的标准给予专项资金补助，用于开展项目建设工作。同一辖区内地市级项目和县（市、区）级项目不重复安排。

1、以地市级为单位创建的，每地市共补助专项资金200万元。其中：

（1）中医药预防保健及康复服务提供平台建设。主要用于4个示范创建单位建设完善“治未病”科（中心），每个补助资金25万元。
    （2）深入基层积极开展中医药预防保健服务。主要用于示范创建单位开展中医健康教育、体质辨识与健康评估、中医健康干预、业务指导等工作，工作经费每个补助20万元。
    （3）中医药预防保健服务人员队伍建设和管理督导。主要用于各项目单位所在区域中医药管理部门与政府有关部门沟通

协调，出台发展中医预防保健及康复事业的相关政策；开展社会性独立养生保健服务机构调查摸底、准入试点、规范管理等；组织开展区域内医疗机构中医预防保健服务人员业务培训和社会性独立养生保健服务机构从业人员培训工作；开展市县两级对项目建设的检查评估督导工作。工作经费每个补助5万元。

2、以县（市、区）为单位创建的，每县（市、区）共补助100万元。其中：

（1）中医药预防保健及康复服务提供平台建设。主要用于2个示范创建单位建设完善“治未病”科（中心），每个补助经费25万元。
    （2）深入基层积极开展中医药预防保健服务。主要用于示范创建单位开展中医健康教育、体质辨识与健康评估、中医健康干预、业务指导等工作，工作经费每个补助20万元。
    （3）中医药预防保健服务人员队伍建设和管理督导。主要用于各项目单位所在区域中医药管理部门与政府有关部门沟通协调，出台发展中医预防保健及康复事业的相关政策；开展社会性独立养生保健服务机构调查摸底、准入试点、规范管理等；组织开展区域内医疗机构中医预防保健服务人员业务培训和社会性独立养生保健服务机构从业人员培训工作；开展市、县两级对项目建设的检查评估督导工作。工作经费每个补助5万元。
   （三）项目执行时间。
    创建周期为3年。
    七、监督与管理
    （一）各项目建设单位要加强项目的组织管理，落实专人负

责，研究制定项目考核办法，建立绩效考核机制。在项目执行过程中，要进行中期考核与评价。
    （二）各项目建设单位要严格按照省有关专项资金管理的规定，加强项目经费管理，做到专款专用，不得挪作他用，提高资金使用效益。
    （三）项目完成后三个月内，市级中医药管理部门要会同财政部门将项目总结评估报告报省中医药局、财政厅。