附件

弘扬大医精诚精神系列活动时间一览表

| 活动阶段 | 时间 | 活动内容 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织 发动 阶段 | 2016年1月 | 省中医药局召开全省大医精诚精神专题学习视频会议。 | 省局医政处 |
|  | 2016年2月底前 | 各地市、省属中医药机构启动本地、本单位活动，上报活动方案。 | 省局医政处 |
| 活动 实施 阶段 | 2016年3月 | 省中医药局组建“大医精诚”宣讲队。 | 省局办公室 |
|  | 2016年4月 | 省中医药局举办广东省中医经典研修师资班。 | 省局科教处 |
|  | 2016年5月底前 | 各地、各单位完成学习大医精诚活动内容，制定践行大医精诚精神活动方案，并付诸实施。 | 各地中医药行政管理部门、省属中医药机构 |
|  | 2016年6月底前 | 各地、各单位制定中医经典学习研修方案，并组织实施。 | 各地中医药行政管理部门、省属中医药机构 |
|  | 2016年7月底 | 局规财人事处会同省中医药学会研究制定表彰方案，并组织实施。 | 省局规财人事处 |
|  | 2016年9月底前 | 完成地方性的展示大医精诚赛事活动，按省级比赛要求报送参赛的人选、作品，按照全省“大医精诚”先进单位和个人评选工作要求完成推荐工作。 | 各地中医药行政管理部门、省属中医药机构 |
|  | 2016年10月 | 举办广东省中医药系统弘扬大医精神主题演讲表演大赛暨中医药知识技术大比武活动。 | 省局党办，医政处配合 |
| 总结 表彰 阶段 | 2016年11月 | 各地和省有关单位报送活动总结。 | 各地中医药行政管理部门、省属中医药机构 |
|  | 2016年12月 | 活动总结。 | 省局各处室 |